## 1125_元データ
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
| アルファ | 優先度 | バージョン | コスト | 実コスト | 判定 | 総コスト | 118.5
| ・クラス設計 | S |  | 4 |  |  | 消化コスト | 26.5 | 消費コスト / 日数
| ・ライブラリ設計 | S |  | 8 |  |  | 現在の日数(土日除く) | 162 | 0.16358
| ・アルファ素材集め | [5 empty] | 開始日 | 2024-11-07
| ー UI素材 | A | アルファ | 1 |  |  | 今日の日付 | 2025-06-20
| ー SE | A | アルファ | 1
| ー BGM | A | アルファ | 0.5 |  |  |  |  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
| ー マップ素材 | B | アルファ | 1 |  |  | 理想 | 2024-12-20 | -131 | -0.70229
| ー エフェクト | S | アルファ | 1 |  |  | デッドライン | 2025-01-17 | -111 | -0.82883
| ー キャラ | S | アルファ | 2 |  |  | 真実のデッドライン | 2025-02-03 | -100 | -0.92
| ー 弾 | S | アルファ | 1
・当たり判定
| ー 矩形と矩形の当たり判定 | S | プロト | 1 |  | 完了
| ー キャラクターと床の当たり判定 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| ー キャラクターと壁の当たり判定 | S | プロト | 1
| ー 攻撃の当たり判定 | S | プロト | 1 |  | 完了 | 優先度
| ー ガードの当たり判定 | S | プロト | 2 |  | 完了 | S：実装が必須
| ー 投げの当たり判定 | S | プロト | 2 |  |  | A：重要な要素
| ー 押し合い判定 | S | プロト | 3 |  | 完了 | B：なくても問題ないがあるといい
| ・プレイヤーベース | [5 empty] | C：なくても問題ない
| ― 体力 | S | プロト | 1 |  | 完了
| ― スタン値 | C | アルファ | 1
| ― 起き上がり無敵 | A | プロト | 1
| ― 移動 | S | プロト | 1 |  | 完了
| ― 立ち | S | プロト | 1 |  | 完了
| ― しゃがみ | S | プロト | 1 |  | 完了
| ― ジャンプ | S | プロト | 2 |  | 完了
| ― 投げ(つかみ) | S | プロト | 2
| ― 入力猶予(コマンドの成立フレーム) | S | プロト | 4 |  | 完了
| ― 上段ガード | S | プロト | 2
| ― 下段ガード | S | プロト | 2
| － 被弾＋のけぞり | A | プロト | 3 |  | 完了
| ― ヒットストップの実装 | A | アルファ | 1 |  | 完了
| ― ヒットストップの調整 | C | ベータ | 1
| － 死亡 | A | プロト | 1
・システム
| ― 2本先取 | A | プロト | 1
| ― 時間制限 | A | プロト | 0.5
| ― 常に相手の方向を向く | S | プロト | 1 |  | 完了
・キャラクター1(スト2のリュウみたいなやつ)
| － 弱P攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － 強P攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － 空中弱P攻撃 | S | プロト | 0.5
| － 空中強P攻撃 | S | プロト | 0.5
| － しゃがみ弱P攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － しゃがみ強P攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － 弱K攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － 強K攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － 空中弱K攻撃 | S | プロト | 0.5
| － 空中強K攻撃 | S | プロト | 0.5
| － しゃがみ弱K攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － しゃがみ強K攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － 波動拳 | S | プロト | 1
| － 昇竜拳 | S | プロト | 2
| － アニメーション実装 | S | アルファ | 2
・キャラクター2(スト2のケンみたいなやつ)
| － キャラクター１ができたら見た目変えるだけ | A | アルファ | 0.5
・キャラクター3(スト2の本田みたいなやつ)
| － 弱P攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 強P攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 空中弱P攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 空中強P攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － しゃがみ弱P攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － しゃがみ強P攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 弱K攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 強K攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 空中弱K攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 空中強K攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － しゃがみ弱K攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － しゃがみ強K攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 連打(パンチボタン連打) | S | アルファ | 1
| － スーパー頭突き(4ため6) | S | アルファ | 1
| － アニメーション実装 | S | アルファ | 2
・キャラクター4(スト2のケンみたいなやつ)
| － キャラクター3ができたら見た目変えるだけ | A | アルファ | 0.5
・アニメーション処理
| ー 再生 | A | アルファ | 2 |  | 完了
| ー 再生速度調整 | A | アルファ | 1
・カメラ
| ー 移動 | A | プロト | 1
| ー 勝利敗北演出 | B | アルファ | 1
・ステージ
| － ステージ設計 | A | アルファ | 1
| ー 配置データの保存 | A | アルファ | 3
| ー 配置データの読み込み | A | アルファ | 3
| ー ステージ実装 | A | アルファ | 2
・音処理
| ー BGM再生 | A | アルファ | 1
| ー SE再生 | A | アルファ | 1
| ー 音量調整の処理 | A | ベータ | 2
| ー 音実装 | A | アルファ | 2
・UI
| ー タイトル画面 | S | アルファ | 1
| ー キャラセレクト画面 | S | アルファ | 1
| ー バトル画面 | S | プロト | 3
| ー リザルト画面 | S | アルファ | 1
・UX
| ー 決定処理 | S | アルファ | 2
| ー 画面遷移 | S | アルファ | 2 |  | 完了
| ー プレイヤー操作 | S | アルファ | 3
・エフェクト
| ー エフェクト再生 | A | アルファ | 2
| ー エフェクト停止 | A | アルファ | 2
| ー エフェクト実装 | A | アルファ | 3
・ビルドテスト

## 概要
総コスト | 42.5
消化コスト | 14.25 | 消費コスト / 日数
現在の日数(土日除く) | 162 | 0.087963
開始日 | 2024-11-07
今日の日付 | 2025-06-20
|  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
理想 | 2025-07-23 | 24 | 1.1771
デッドライン | 2025-08-01 | 31 | 0.91129
真実のデッドライン | 2025-08-22 | 46 | 0.61413
優先度 |  | 作業工数について
S：実装が必須 |  | 単位は人日
A：重要な要素 |  | 1人日＝8時間
B：なくても問題ないがあるといい |  | 最小＝0.25人日(2時間)
C：なくても問題ない |  | 0.25(2時間)→0.5(4時間)→1(8時間)
プロト | 2025-05-30
アルファ | 2025-06-30
ベータ | 2025-07-20
マスター | 2025-07-30

## 作業工数見積もり
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数 | 実コスト | ステータス
素材集め | UI素材 | S | アルファ | 0.25 |  | 未着手 | 全体の作業項目数 | 84
素材集め | SE | S | アルファ | 0.25 |  | 未着手 | プロト | 40
素材集め | BGM | S | アルファ | 0.25 |  | 未着手 | アルファ | 40
素材集め | エフェクト | S | アルファ | 0.5 |  | 未着手 | ベータ | 4
素材集め | キャラ | S | プロト | 1 |  | 完了 | 完了 | 32 | 38.1%
素材集め | ステージ | S | プロト | 2 |  | 未着手 | 未着手 | 52 | 61.9%
当たり判定 | カプセルとカプセルの当たり判定と押し戻し | S | プロト | 0.25 | 0.25 | 完了 | 作業中 | 0
当たり判定 | カプセルと矩形の当たり判定と押し戻し | S | プロト | 1 |  | 完了
当たり判定 | カプセルと球の当たり判定と押し戻し | S | プロト | 0.25 | 0.25 | 完了 | 全体の作業工数 | 42.25
当たり判定 | 球と球の当たり判定と押し戻し | S | プロト | 0.25 | 0.25 | 完了 | 作成にかかる時間 | 338
当たり判定 | 球と矩形の当たり判定と押し戻し | S | プロト | 1 |  | 完了
プレイヤーベース | 体力 | S | プロト | 0.25 |  | 完了
プレイヤーベース | ダッシュ | S | プロト | 0.25 |  | 完了
プレイヤーベース | 移動(スティックの深度に合わせて速度が変わる) | S | プロト | 0.25 |  | 完了
プレイヤーベース | 待機 | S | プロト | 0.25 | 0.25 | 完了
プレイヤーベース | ジャンプ(2回) | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了
プレイヤーベース | 弱攻撃(コンビネーション) | S | プロト | 1 |  | 完了
プレイヤーベース | 強攻撃(溜め技あり) | S | プロト | 1 |  | 完了
プレイヤーベース | 回避 | S | プロト | 1 |  | 完了
プレイヤーベース | 被弾＋のけぞり | S | プロト | 0.5 |  | 完了
プレイヤーベース | 死亡 | S | プロト | 0.25 |  | 完了
プレイヤーベース | 必殺技ゲージ | S | プロト | 0.5 |  | 完了
プレイヤーベース | 必殺技 | S | プロト | 1 |  | 完了
システム | スコア | S | プロト | 0.5 |  | 未着手
システム | タイマー | S | プロト | 0.25 |  | 未着手
エネミーベース | 体力 | S | プロト | 0.25 |  | 完了
エネミーベース | 攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
エネミーベース | 死亡 | S | プロト | 0.25 |  | 完了
エネミーベース | アイテムドロップ | S | プロト | 0.25 |  | 未着手
エネミーベース | 自分から一定範囲内にプレイヤー入ってから行動開始 | S | プロト | 0.25 | 0.25 | 完了
敵1 | 近づいて殴る(近距離) | S | プロト | 0.5 |  | 完了
敵2 | 弾を打ってくる(遠距離) | S | プロト | 0.5 |  | 完了
敵3 | 爆弾を投げてくる | S | アルファ | 0.5 |  | 未着手
BOSS1 | 近づいて殴る(近距離) | S | プロト | 0.5 |  | 完了
BOSS1 | 弾を打ってくる(遠距離) | S | プロト | 0.5 |  | 完了
BOSS1 | 薙ぎ払い(回転攻撃) | S | プロト | 0.5 |  | 完了
BOSS2(第一形態) | 近づいて殴る(近距離) | S | アルファ | 0.5 |  | 未着手
BOSS2(第一形態) | 速い弾を打ってくる(遠距離) | S | アルファ | 0.5 |  | 未着手
BOSS2(第一形態) | 体力が半分を下回ったら形態変化 | S | アルファ | 0.5 |  | 未着手
BOSS2(第二形態) | ビーム | S | アルファ | 0.5 |  | 未着手
BOSS2(第二形態) | 突進攻撃 | S | アルファ | 1 |  | 未着手
アイテム | 体力回復 | A | プロト | 0.25 |  | 完了
アイテム | 必殺ゲージアップ | A | プロト | 0.25 |  | 未着手
アイテム | 爆弾 | S | アルファ | 0.5 |  | 未着手
アイテム | 武器 | A | アルファ | 0.25 |  | 未着手
オブジェクト | 体力 | B | アルファ | 0.25 |  | 未着手
オブジェクト | アイテムドロップ | B | アルファ | 0.25 |  | 未着手
アニメーション処理 | 再生 | S | アルファ | 0.25 | 0.25 | 完了
アニメーション処理 | アニメーションブレンド | S | アルファ | 0.5 | 0.5 | 完了
アニメーション処理 | 再生速度調整 | S | ベータ | 0.5 |  | 完了
カメラ | プレイヤーのX座標に合わせてカメラの位置を変える | S | プロト | 1 |  | 完了
カメラ | 場所に合わせてカメラの角度を変える | S | プロト | 1 |  | 未着手
ステージ | ステージ1設計 | S | プロト | 1 |  | 未着手
ステージ | ステージ2設計 | S | アルファ | 1 |  | 未着手
ステージ | ステージ3設計 | S | アルファ | 1 |  | 未着手
ステージ | カメラに影響を与える位置にプレイヤーが来た時に情報を与える | S | プロト | 0.5 |  | 未着手
音処理 | BGM再生 | A | アルファ | 0.25 |  | 未着手
音処理 | SE再生 | A | アルファ | 0.25 |  | 未着手
音処理 | 音量調整の処理 | A | ベータ | 0.25 |  | 未着手
音処理 | 音実装 | S | アルファ | 0.5 |  | 未着手
シーン | タイトルシーン実装 | A | アルファ | 0.25 |  | 未着手
シーン | メニューシーン実装 | A | アルファ | 0.25 |  | 未着手
シーン | オプションシーン実装 | B | アルファ | 0.25 |  | 未着手
シーン | ステージセレクトシーン実装 | S | アルファ | 0.25 |  | 未着手
シーン | ステージ1シーン実装 | S | プロト | 1 |  | 未着手
シーン | ステージ2シーン実装 | S | アルファ | 1 |  | 未着手
シーン | ステージ3シーン実装 | S | アルファ | 1 |  | 未着手
シーン | ゲームオーバーシーン実装 | S | プロト | 0.25 |  | 未着手
シーン | リザルト画面シーン実装 | S | プロト | 0.25 |  | 未着手
UI | タイトルシーンのUI実装 | S | アルファ | 0.25 |  | 未着手
UI | メニューシーンのUI実装 | S | アルファ | 0.5 |  | 未着手
UI | オプションシーンのUI実装 | S | アルファ | 0.5 |  | 未着手
UI | ゲームシーンUI実装 | S | アルファ | 0.5 |  | 未着手
UI | ゲームオーバーシーンのUI実装 | S | アルファ | 0.5 |  | 未着手
UI | リザルト画面シーンのUI実装 | S | アルファ | 0.5 |  | 未着手
UX | 決定処理 | S | アルファ | 0.25 |  | 未着手
UX | 画面遷移 | S | アルファ | 0.25 |  | 未着手
UX | 攻撃した際の敵への吸い付き | B | アルファ | 0.5 |  | 未着手
UX | 先行入力 | B | ベータ | 0.5 |  | 未着手
UX | ステージ1はチュートリアルを入れる(看板的なもので)。ゲームの進行は止めない。 | S | アルファ | 0.5 |  | 未着手
UX | プレイヤーへの操作を促すボタンを主張させる | A | ベータ | 0.25 |  | 未着手
エフェクト | ヒットエフェクト実装 | S | アルファ | 0.25 |  | 未着手
エフェクト | 斬撃エフェクト実装 | S | アルファ | 0.5 |  | 未着手
エフェクト | 撃破エフェクト実装 | S | アルファ | 0.25 |  | 未着手
エフェクト | アイテムドロップエフェクト実装 | S | アルファ | 0.25 |  | 未着手
ビルドテスト

## クラス設計
| アクター(基底クラス) | 理由
持ってるもの | タグ
衝突判定(Collidable)
やられ判定(HurtPoint)
消滅フラグ
識別番号