## 1125_元データ
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
| アルファ | 優先度 | バージョン | コスト | 実コスト | 判定 | 総コスト | 118.5
| ・クラス設計 | S |  | 4 |  |  | 消化コスト | 26.5 | 消費コスト / 日数
| ・ライブラリ設計 | S |  | 8 |  |  | 現在の日数(土日除く) | 53 | 0.5
| ・アルファ素材集め | [5 empty] | 開始日 | 2024-11-07
| ー UI素材 | A | アルファ | 1 |  |  | 今日の日付 | 2025-01-20
| ー SE | A | アルファ | 1
| ー BGM | A | アルファ | 0.5 |  |  |  |  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
| ー マップ素材 | B | アルファ | 1 |  |  | 理想 | 2024-12-20 | -22 | -4.1818
| ー エフェクト | S | アルファ | 1 |  |  | デッドライン | 2025-01-17 | -2 | -46
| ー キャラ | S | アルファ | 2 |  |  | 真実のデッドライン | 2025-02-03 | 11 | 8.3636
| ー 弾 | S | アルファ | 1
・当たり判定
| ー 矩形と矩形の当たり判定 | S | プロト | 1 |  | 完了
| ー キャラクターと床の当たり判定 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| ー キャラクターと壁の当たり判定 | S | プロト | 1
| ー 攻撃の当たり判定 | S | プロト | 1 |  | 完了 | 優先度
| ー ガードの当たり判定 | S | プロト | 2 |  | 完了 | S：実装が必須
| ー 投げの当たり判定 | S | プロト | 2 |  |  | A：重要な要素
| ー 押し合い判定 | S | プロト | 3 |  | 完了 | B：なくても問題ないがあるといい
| ・プレイヤーベース | [5 empty] | C：なくても問題ない
| ― 体力 | S | プロト | 1 |  | 完了
| ― スタン値 | C | アルファ | 1
| ― 起き上がり無敵 | A | プロト | 1
| ― 移動 | S | プロト | 1 |  | 完了
| ― 立ち | S | プロト | 1 |  | 完了
| ― しゃがみ | S | プロト | 1 |  | 完了
| ― ジャンプ | S | プロト | 2 |  | 完了
| ― 投げ(つかみ) | S | プロト | 2
| ― 入力猶予(コマンドの成立フレーム) | S | プロト | 4 |  | 完了
| ― 上段ガード | S | プロト | 2
| ― 下段ガード | S | プロト | 2
| － 被弾＋のけぞり | A | プロト | 3 |  | 完了
| ― ヒットストップの実装 | A | アルファ | 1 |  | 完了
| ― ヒットストップの調整 | C | ベータ | 1
| － 死亡 | A | プロト | 1
・システム
| ― 2本先取 | A | プロト | 1
| ― 時間制限 | A | プロト | 0.5
| ― 常に相手の方向を向く | S | プロト | 1 |  | 完了
・キャラクター1(スト2のリュウみたいなやつ)
| － 弱P攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － 強P攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － 空中弱P攻撃 | S | プロト | 0.5
| － 空中強P攻撃 | S | プロト | 0.5
| － しゃがみ弱P攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － しゃがみ強P攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － 弱K攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － 強K攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － 空中弱K攻撃 | S | プロト | 0.5
| － 空中強K攻撃 | S | プロト | 0.5
| － しゃがみ弱K攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － しゃがみ強K攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － 波動拳 | S | プロト | 1
| － 昇竜拳 | S | プロト | 2
| － アニメーション実装 | S | アルファ | 2
・キャラクター2(スト2のケンみたいなやつ)
| － キャラクター１ができたら見た目変えるだけ | A | アルファ | 0.5
・キャラクター3(スト2の本田みたいなやつ)
| － 弱P攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 強P攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 空中弱P攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 空中強P攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － しゃがみ弱P攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － しゃがみ強P攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 弱K攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 強K攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 空中弱K攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 空中強K攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － しゃがみ弱K攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － しゃがみ強K攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 連打(パンチボタン連打) | S | アルファ | 1
| － スーパー頭突き(4ため6) | S | アルファ | 1
| － アニメーション実装 | S | アルファ | 2
・キャラクター4(スト2のケンみたいなやつ)
| － キャラクター3ができたら見た目変えるだけ | A | アルファ | 0.5
・アニメーション処理
| ー 再生 | A | アルファ | 2 |  | 完了
| ー 再生速度調整 | A | アルファ | 1
・カメラ
| ー 移動 | A | プロト | 1
| ー 勝利敗北演出 | B | アルファ | 1
・ステージ
| － ステージ設計 | A | アルファ | 1
| ー 配置データの保存 | A | アルファ | 3
| ー 配置データの読み込み | A | アルファ | 3
| ー ステージ実装 | A | アルファ | 2
・音処理
| ー BGM再生 | A | アルファ | 1
| ー SE再生 | A | アルファ | 1
| ー 音量調整の処理 | A | ベータ | 2
| ー 音実装 | A | アルファ | 2
・UI
| ー タイトル画面 | S | アルファ | 1
| ー キャラセレクト画面 | S | アルファ | 1
| ー バトル画面 | S | プロト | 3
| ー リザルト画面 | S | アルファ | 1
・UX
| ー 決定処理 | S | アルファ | 2
| ー 画面遷移 | S | アルファ | 2 |  | 完了
| ー プレイヤー操作 | S | アルファ | 3
・エフェクト
| ー エフェクト再生 | A | アルファ | 2
| ー エフェクト停止 | A | アルファ | 2
| ー エフェクト実装 | A | アルファ | 3
・ビルドテスト

## 概要
総コスト | 35.75
消化コスト | 18.75 | 消費コスト / 日数
現在の日数(土日除く) | 53 | 0.35377
開始日 | 2024-11-07
今日の日付 | 2025-01-20
|  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
理想 | 2024-12-20 | -22 | -0.77273
デッドライン | 2025-01-17 | -2 | -8.5
真実のデッドライン | 2025-02-03 | 11 | 1.5455
優先度 |  | 作業工数について
S：実装が必須 |  | 単位は人日
A：重要な要素 |  | 1人日＝8時間
B：なくても問題ないがあるといい |  | 最小＝0.25人日(2時間)
C：なくても問題ない |  | 0.25(2時間)→0.5(4時間)→1(8時間)
プロト | 2024-12-05
アルファ | 2025-01-05
ベータ | 2025-01-20
マスター | 2025-01-25

## 作業工数見積もり
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数 | 実コスト | ステータス
アルファ素材集め | UI素材 | A | アルファ | 0.25 |  | 作業中 | 全体の作業項目数 | 70
アルファ素材集め | SE | A | アルファ | 0.25 |  | 作業中 | プロト | 35
アルファ素材集め | BGM | A | アルファ | 0.25 |  | 完了 | アルファ | 32
アルファ素材集め | エフェクト | S | アルファ | 0.5 |  | 完了 | ベータ | 3
アルファ素材集め | キャラ | S | アルファ | 1 |  | 完了 | 完了 | 63 | 90%
アルファ素材集め | 弾 | S | アルファ | 0.5 |  | 完了 | 未着手 | 1 | 10%
当たり判定 | 矩形と矩形の当たり判定 | S | プロト | 0.5 |  | 完了 | 作業中 | 6
当たり判定 | キャラクターと床の当たり判定 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
当たり判定 | キャラクターと壁の当たり判定 | S | プロト | 0.5 |  | 完了 | 全体の作業工数 | 35.75
当たり判定 | 攻撃の当たり判定 | S | プロト | 0.5 |  | 完了 | 作成にかかる時間 | 286
当たり判定 | ガードの当たり判定 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
当たり判定 | 投げの当たり判定 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
当たり判定 | 押し合い判定 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
プレイヤーベース | 体力 | S | プロト | 0.25 |  | 完了
プレイヤーベース | 移動 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
プレイヤーベース | 立ち | S | プロト | 0.25 |  | 完了
プレイヤーベース | しゃがみ | S | プロト | 0.5 |  | 完了
プレイヤーベース | ジャンプ | S | プロト | 0.5 |  | 完了
プレイヤーベース | 投げ(つかみ) | S | プロト | 0.5 |  | 完了
プレイヤーベース | 入力猶予(コマンドの成立フレーム) | S | プロト | 0.5 |  | 完了
プレイヤーベース | 上段ガード | S | プロト | 0.5 |  | 完了
プレイヤーベース | 下段ガード | S | プロト | 0.5 |  | 完了
プレイヤーベース | 被弾＋のけぞり | A | プロト | 0.5 |  | 完了
プレイヤーベース | ヒットストップの実装 | A | アルファ | 0.5 |  | 完了
プレイヤーベース | 死亡 | A | プロト | 0.25 |  | 完了
プレイヤーベース | キャンセル | A | アルファ | 1 |  | 完了
システム | 2本先取 | A | プロト | 0.25 |  | 完了
システム | 時間制限 | A | プロト | 0.25 |  | 完了
システム | 常に相手の方向を向く | S | プロト | 0.25 |  | 完了
キャラクターベース | 弱P攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
キャラクターベース | 強P攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
キャラクターベース | 空中弱P攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
キャラクターベース | 空中強P攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
キャラクターベース | しゃがみ弱P攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
キャラクターベース | しゃがみ強P攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
キャラクターベース | 弱K攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
キャラクターベース | 強K攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
キャラクターベース | 空中弱K攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
キャラクターベース | 空中強K攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
キャラクターベース | しゃがみ弱K攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
キャラクターベース | しゃがみ強K攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
カスタムコマンド1 | 弾1 | S | アルファ | 0.25 |  | 完了
カスタムコマンド2 | 弾2 | S | アルファ | 0.25 |  | 完了
カスタムコマンド3 | 弾3 | S | アルファ | 0.25 |  | 完了
カスタムコマンド4 | 投げ技1 | S | アルファ | 0.25 |  | 完了
カスタムコマンド5 | 投げ技2 | S | アルファ | 0.25 |  | 完了
カスタムコマンド6 | 突進技1 | S | アルファ | 0.25 |  | 完了
カスタムコマンド7 | 突進技2 | S | アルファ | 0.25 |  | 完了
カスタムコマンド8 | 対空技1 | S | アルファ | 0.25 |  | 完了
カスタムコマンド9 | 対空技2 | S | アルファ | 0.25 |  | 完了
アニメーション処理 | 再生 | A | アルファ | 1 |  | 完了
アニメーション処理 | 再生速度調整 | A | アルファ | 1 |  | 完了
カメラ | 移動 | A | プロト | 1 |  | 完了
カメラ | 勝利敗北演出 | B | アルファ | 0.5 |  | 完了
ステージ | ステージ設計 | A | アルファ | 0.5 |  | 完了
ステージ | ステージ実装 | A | アルファ | 0.25 |  | 完了
音処理 | BGM再生 | A | アルファ | 0.25 |  | 完了
音処理 | SE再生 | A | アルファ | 0.5 |  | 完了
音処理 | 音量調整の処理 | A | ベータ | 0.5 |  | 完了
音処理 | 音実装 | A | アルファ | 1 |  | 完了
UI | タイトル画面 | S | アルファ | 0.25 |  | 作業中
UI | 技セレクト画面 | S | アルファ | 1 |  | 作業中
UI | バトル画面 | S | プロト | 1 |  | 完了
UI | リザルト画面 | S | アルファ | 0.5 |  | 作業中
UX | 決定処理 | S | ベータ | 0.5 |  | 作業中
UX | 画面遷移 | S | アルファ | 1 |  | 完了
UX | プレイヤー操作 | S | ベータ | 0.5 |  | 完了
UX | 先行入力 | A | アルファ | 1 |  | 未着手
エフェクト | ヒットエフェクト実装 | A | アルファ | 1 |  | 完了
エフェクト | ガードエフェクト実装 | A | アルファ | 1 |  | 完了
ビルドテスト